## Hoja1
Matriz Control de Cambio
ID | Solicitante Cliente/ Cargo | Fecha de solicitud | Tipo de Cambio: -Solicitud Cliente=SC -Corrección=C | Nivel de urgencia del cambio: Crítico - Urgente - Necesario | Importancia del cambio Alto-Medio-Bajo | Descripción del cambio | Requerimiento Relacionado RF-N° | Caso de Uso Relacionado CU-N° | Fase del Proyecto en que se Aplica | Impacto Alto-Medio-Bajo | Aprobación: Aceptado-Rechazado | Fecha de Cierre
SC-01 | Matías Quezada (Diseño) | 2025-08-28 | C (Corrección) | Urgente | Alto | Ajustes finales de logo y mockups de la interfaz (colores y estilos). | RF-33 (Usabilidad) | CU011 (Wishlist) | Fase 1 (Diseño) | Medio | Aceptado | 2025-08-28
SC-02 | Elías Alcaide (JP) | 2025-09-01 | C (Corrección) | Necesario | Alto | Ampliación de ERS y casos de uso hasta CU008, con detalles extendidos. | RF-01 a RF-10 | CU001–CU008 | Fase 1 (Análisis) | Medio | Aceptado | 2025-09-01
SC-03 | Javier Valenzuela (DBA) | 2025-09-02 | SC (Solicitud Cliente) | Crítico | Alto | Nueva funcionalidad: permitir marcar producto como adquirido y registrar motivo (comprado, regalo, etc.). | RF-53 | CU021 | Fase 2 (Diseño/Desarrollo) | Alto | Pendiente | Pendiente
SC-04 | Lukass Acuña (AP) | 2025-09-23 | C (Corrección) | Crítico | Alto | Migraciones fallaban en BD, se implementó Docker y separación de requirements.txt. | RF-48 (BD) | CU036 (Gestión BD) | Fase 2 (Infraestructura) | Alto | Aceptado | 2025-09-23
SC-05 | Matías Domínguez (QA) | 2025-09-25 | C (Corrección) | Urgente | Alto | Compatibilidad de claves foráneas al subir +30 tablas en modelo relacional. | RF-48 (BD) | CU036 | Fase 2 (BD) | Alto | Aceptado | 2025-09-25
SC-06 | Elías Alcaide (JP) | 2025-09-27 | C (Corrección) | Necesario | Medio | Se instaló Chardet para resolver problemas de tildes y codificación en la BD. | RF-26 (Rendimiento) | CU009 (Búsqueda) | Fase 2 (Backend) | Medio | Aceptado | 2025-09-27
SC-07 | Elías Alcaide (JP) | 2025-09-29 | C (Corrección) | Urgente | Alto | Corrección de login/register con envío de correos de confirmación. | RF-28 (Seguridad en autenticación) | CU002 (Login), CU003 (Recuperación) | Fase 2 (Backend) | Alto | Aceptado | 2025-09-29
SC-08 | Matías Domínguez (QA) | 2025-09-29 | C (Corrección) | Necesario | Medio | Implementación de módulo productos y barra de búsqueda conectada a BD. | RF-26 (Rendimiento) | CU009 (Búsqueda), CU010 (Filtrado) | Fase 2 (Frontend) | Medio | Aceptado | 2025-09-29
SC-09 | Javier Valenzuela (Dev) | 2025-10-01 | C (Corrección) | Urgente | Alto | Desarrollo de buscador predictivo y chat funcional vía API. | RF-36 (Integración APIs) | CU009, CU030 | Fase 2 (Frontend/Backend) | Alto | Aceptado | 2025-10-01
SC-10 | Javier Valenzuela (Dev) | 2025-10-02 | C (Corrección) | Urgente | Alto | Problema en feed: al habilitar comentarios se bloqueaba la creación de publicaciones. | RF-33 (Usabilidad) | CU030 (Feed) | Fase 2 (Frontend) | Alto | Aceptado | 2025-10-02
SC-11 | Elías Alcaide (JP) | 2025-10-02 | C (Corrección) | Urgente | Alto | Hora de publicaciones mostrada con +3h de desfase. | RF-29 (Protección de datos/TZ) | CU030 (Feed) | Fase 2 (Backend) | Medio | Aceptado | 2025-10-02
SC-12 | Equipo Completo | 2025-10-02 | C (Corrección) | Necesario | Medio | Avance en DAS y Diccionario de Datos para fase 2. | RF-48 (BD), RF-36 (Integración) | N/A | Fase 2 (Documentación) | Medio | En Progreso | Pendiente
SC-13 | Elías Alcaide (JP) | 2025-08-21 | C (Corrección) | Necesario | Alto | Actualización del Acta de Constitución para incluir costos de hardware de los computadores personales. | RF-01 (Gestión de Proyecto) | N/A | Fase 1 (Documentación) | Medio | Aceptado | 2025-08-21
SC-14 | Equipo Completo | 2025-08-28 | C (Corrección) | Necesario | Medio | Ajuste en la ERS para cambiar requerimientos de “por módulos” en lugar de “generales”. | RF-02 (Definición Requerimientos) | Todos los CU relacionados | Fase 1 (Análisis) | Medio | Aceptado | 2025-08-28
SC-15 | Profesor Guía (Julio Tapia) | 2025-09-03 | SC (Solicitud Cliente) | Crítico | Alto | Inclusión de patrocinadores y revisión de costos en Acta de Constitución. | RF-01 (Gestión de Proyecto) | N/A | Fase 1 (Documentación) | Alto | Aceptado | 2025-09-03
SC-16 | Javier Valenzuela (DBA) | 2025-09-05 | C (Corrección) | Necesario | Medio | Elaboración de Guía Estudiante 1.5 (ajustes a evidencias y plan de trabajo). | RF-01 (Gestión Académica) | N/A | Fase 1 (Documentación) | Medio | Aceptado | 2025-09-05
SC-17 | Lukass Acuña (AP) | 2025-09-08 | C (Corrección) | Necesario | Medio | Elaboración de documento APT Formativa 1.4, incorporando evidencias de grupo. | RF-01 (Gestión Académica) | N/A | Fase 1 (Documentación) | Medio | Aceptado | 2025-09-08
SC-18 | Equipo Completo | 2025-09-12 | SC (Solicitud Cliente) | Crítico | Alto | Ampliación de Casos de Uso extendidos hasta CU008, solicitado para revisión académica. | RF-02 (Definición Requerimientos) | CU001–CU008 | Fase 1 (Análisis) | Alto | Aceptado | 2025-09-12
SC-19 | Matías Domínguez (QA) | 2025-09-29 | C (Corrección) | Necesario | Medio | Actualización de Documento de Avance de Sprint 3 con estado de Mockups y ERS. | RF-01 (Gestión Académica) | N/A | Fase 2 (Seguimiento) | Medio | Aceptado | 2025-09-29
SC-20 | Elías Alcaide (JP) | 2025-10-02 | SC (Solicitud Cliente) | Crítico | Alto | Avance y creación del DAS (Documento Arquitectura de Sistema) y Diccionario de Datos. | RF-48 (BD), RF-36 (Integración) | N/A | Fase 2 (Documentación) | Alto | En Progreso | Pendiente
SC-21 | Javier Valenzuela (DBA) | 2025-08-25 | C (Corrección) | Necesario | Medio | Actualización de EDT y logo final, con integración a los documentos oficiales. | RF-01 (Gestión de Proyecto) | N/A | Fase 1 (Planificación) | Medio | Aceptado | 2025-08-25
SC-22 | Elías Alcaide (JP) | 2025-09-05 | C (Corrección) | Necesario | Medio | Incorporación de la Matriz EDT y Carta Gantt ajustada a 24 semanas en vez de 20. | RF-01 (Gestión Académica) | N/A | Fase 1 (Planificación) | Medio | Aceptado | 2025-09-05
SC-23 | Equipo Completo | 2025-09-15 | C (Corrección) | Urgente | Alto | Documentación del uso de Docker y MySQL en la bitácora y evidencia grupal. | RF-48 (BD) | CU036 (Gestión BD) | Fase 2 (Documentación) | Alto | Aceptado | 2025-09-15