## MATRIZ
ID RIESGO | Riesgo | Categoría | Probabilidad | Impacto | Acción de Mitigación | Responsable
R-01 | Cambios de alcance no planificados (scope creep) durante las fases | Gestión | Alta | Alto | Usar la matriz de control de cambios y validar con JP/profesor antes de incorporar. | Elías Alcaide (JP)
R-02 | Complejidad del motor de recomendaciones híbrido (algoritmo + reglas) | Técnico | Media | Alto | Iniciar con recomendaciones basadas en reglas simples y luego mejorar. | Equipo Desarrollo
R-03 | Falta de catálogo inicial para pruebas (sin productos cargados) | Técnico | Media | Medio | Usar carga masiva con Excel/CSV de datos semilla. | Javier Valenzuela (DBA)
R-04 | Problemas de migraciones y compatibilidad de BD en Docker | Técnico | Media | Alto | Documentar entorno, usar requirements separados, pruebas tempranas. | Lukass Acuña (AP)
R-05 | Baja disponibilidad de tiempo por carga académica del grupo | Gestión | Alta | Medio | Planificar con Gantt/EDT y dividir tareas con matriz RACI. | Todo el equipo
R-06 | Errores en login/register y autenticación de usuarios | Técnico | Media | Alto | Implementar pruebas unitarias de seguridad, usar JWT y validaciones. | Matías Domínguez (QA)
R-07 | Cambios solicitados por profesor guía en entregables (ej: agregar docs) | Externo | Alta | Medio | Monitorear en minutas semanales, priorizar entregables críticos. | Elías Alcaide (JP)
R-08 | Inconsistencias en feed (redirecciones, errores con hora y comentarios) | Técnico | Media | Medio | Revisar y probar cada cambio, aplicar control de versiones (GitHub). | Javier Valenzuela (Dev)
R-09 | Riesgo de no cumplir con plazos de entregas de fase académica | Gestión | Alta | Alto | Seguimiento con minutas, matriz de cambios y control de sprints. | Elías Alcaide (JP)
R-10 | Coordinación interna deficiente (atrasos en mockups, CU, ERS) | Gestión | Media | Medio | Asignar responsable por documento, revisión semanal del avance. | Todo el equipo
R-11 | Fallas en despliegue local de APIs externas (ej: envío de correos) | Técnico | Media | Medio | Usar servicios externos confiables (SMTP, SendGrid) y pruebas en entorno controlado. | Javier Valenzuela
R-12 | Documentación incompleta o inconsistente (ERS, DAS, Diccionario) | Gestión/Académico | Alta | Alto | Revisar checklist de entregables, peer review antes de subir. | Matías Quezada (Diseño/Docs)
R-13 | Riesgo de dependencia de internet para todo el sistema | Técnico | Media | Medio | Establecer manejo de errores offline (mensajes claros), pruebas de desconexión. | Equipo Desarrollo
R-14 | Errores en integración entre web y app de escritorio | Técnico | Baja | Alto | Pruebas de compatibilidad en entregas parciales y mockups validados. | Lukass Acuña
R-15 | Desalineación con requerimientos académicos (evidencias mal cargadas) | Gestión/Académico | Media | Alto | Usar guías del estudiante como checklist en cada entrega. | Elías Alcaide
R-16 | Retrasos en la consolidación del Documento Arquitectura del Sistema (DAS) | Documentación | Media | Alto | Establecer responsables claros por sección y revisión en comité interno. | Elías Alcaide (JP)
R-17 | Errores en trazabilidad entre requerimientos y casos de uso (RF ↔ CU) | Gestión | Media | Medio | Usar matriz de requerimientos actualizada, revisión cruzada de equipo. | Matías Domínguez (QA)
R-18 | Pérdida de avances por mala gestión de versiones en GitHub | Técnico | Media | Alto | Definir ramas por feature, commits frecuentes y pull requests revisados. | Todo el equipo
R-19 | Falta de respaldo de documentos entregados en Drive | Gestión/Académico | Baja | Alto | Copia semanal en repositorio compartido y respaldos locales. | Matías Quezada
R-20 | Cambios de lineamientos académicos a mitad del semestre (profesor ajusta pauta) | Externo | Media | Alto | Revisión continua con el docente guía, flexibilidad en plan de trabajo. | Elías Alcaide

## DICCIONARIO
ID | IMPACTO
1 | Despreciable: Poco relevante.
2 | Marginal: Su impacto debe ser tenido en cuenta, pero no afecta factores claves del proyecto.
3 | Crítica: Podría afectar de manera sustancial al proyecto y podría impedir su conclusión/término de manera exitosa.
4 | Catastrófica: Significaría el fracaso del proyecto o afectaría gravemente la ejecución/continuación/termino del mismo
ID | Probabilidad
1 | Muy Bajo (Menos del 10%)
2 | Bajo (Entre del 11% y 40%)
3 | Medio (Entre 41 % y 80%)
4 | Alto (Mas del 81%)
ID | Categoria
1 | Naturaleza
2 | Externo
3 | Desarrollo
4 | Proyecto