## Hoja1
Matriz de Responsabilidades RACI
Actividad o documentacion | Elías Alcaide (JP) | Javier Valenzuela (DBA) | Matías Quezada (Diseño/Docs) | Matías Domínguez (QA) | Lukass Acuña (AP/Dev)
Acta de Constitución | A | C | R | I | I
ERS (Requisitos) | A | C | R | C | I | R=Responsable | A=Auditor | C=Consultar | I=Informar
Casos de Uso | A | C | R | C | I
Mockups y Logo | I | I | R | C | I
Matriz EDT / Gantt | A | C | R | I | I
DAS (Arquitectura) | A | C | R | I | R
Diccionario de Datos | A | I | C | I | R
Documento Proceso Negocio | A | C | R | C | I
Matriz de Riesgo | A | R | C | i | I
Matriz Control de Cambios | A | C | C | R | I
Desarrollo Frontend (feed, búsqueda, comentarios) | I | C | C | C | R
Desarrollo Backend (API, BD, login, register) | I | R | C | C | R
App Escritorio (PyQt6) | I | R | I | C | R
Pruebas (login, feed, BD, API) | I | C | I | R | C
Sprint Reviews / Avances | R | C | A | A | A
Presentación Capstone | A | C | R | C | I
Integración APIs externas (correo, chat, predicciones) | A | R | I | C | R
Control de versiones en GitHub (repositorios, ramas) | R | C | I | C | R
Manual de Usuario (web y app escritorio) | A | I | R | C | I
Manual Técnico / Documentación de Instalación | A | R | C | C | R
Pruebas de Seguridad (login, roles, API, BD) | A | C | I | R | C