## Hoja1
Matriz Control de Cambio
ID | Solicitante Cliente/ Cargo | Fecha de solicitud | Tipo de Cambio: -Solicitud Cliente=SC -Corrección=C | Nivel de urgencia del cambio: Crítico - Urgente - Necesario | Importancia del cambio Alto-Medio-Bajo | Descripción del cambio | Requerimiento Relacionado RF-N° | Caso de Uso Relacionado CU-N° | Fase del Proyecto en que se Aplica | Impacto Alto-Medio-Bajo | Aprobación: Aceptado-Rechazado
SC-01 | Profesor (cliente) | 2025-10-20 | SC | Crítico | Alta | Incorporar protección con reCAPTCHA en el registro de usuarios para evitar creación masiva de cuentas falsas y bots. | RF-REG-01 | CU-01 Registrar usuario | Desarrollo / Pruebas | Alta | Aceptado
SC-02 | Equipo Gifter’s (corrección) | 2025-10-22 | C | Urgente | Alta | Ajustar URLs y vistas relacionadas a grupos para corregir el error NoReverseMatch con la ruta grupos_leave y asegurar que todos los enlaces del template base apunten a vistas válidas. | RF-GRP-01 | CU-07 Gestionar grupos | Desarrollo / Pruebas | Media | Aceptado
SC-03 | Equipo Gifter’s (corrección) | 2025-10-24 | C | Urgente | Alta | Modificar la inicialización del módulo de chat para que el script no falle en páginas donde no existe el contenedor chatDrawer, eliminando errores “No se encuentra el chat” y querySelector sobre null. | RF-CHAT-01 | CU-05 Gestionar chats | Desarrollo / Pruebas | Media | Aceptado
SC-04 | Profesor (cliente) | 2025-10-25 | SC | Necesario | Alta | Definir y mostrar Términos y Condiciones de uso y Política de Privacidad, accesibles desde el formulario de registro mediante un enlace que despliegue una ventana emergente (modal). | RF-LEG-01 | CU-01 Registrar usuario | Diseño / Desarrollo | Alta | Aceptado
SC-05 | Equipo Gifter’s (corrección) | 2025-11-10 | C | Necesario | Media | Corregir errores JavaScript relacionados con el estado “escribiendo” (typingSummaryTimer) para evitar Cannot access 'typingSummaryTimer' before initialization y asegurar un manejo correcto de timers. | RF-CHAT-03 | CU-05 Gestionar chats | Desarrollo / Pruebas | Baja | Aceptado
SC-06 | Equipo Gifter’s (corrección) | 2025-11-16 | C | Necesario | Baja | Definir adecuadamente USER_AVATAR_URL y otras variables globales de perfil para evitar errores USER_AVATAR_URL is not defined al cargar datos de avatar en la interfaz. | RF-PERF-01 | CU-03 Gestionar perfil | Desarrollo / Pruebas | Baja | Aceptado
SC-07 | Profesor (cliente) | 2025-11-18 | SC | Necesario | Alta | Ajustar la redacción del modelo de negocio B2B y de los textos públicos para dejar explícito que se trabaja con datos agregados y anónimos, evitando la idea de “venta de datos personales”. | RF-LEG-02 | CU-11 Consultar información legal | Análisis / Diseño | Alta | Aceptado
SC-08 | Equipo Gifter’s (mejora) | 2025-11-20 | C | Necesario | Media | Documentar y planificar un refactor de la vista de registro y del módulo de chat, separando responsabilidades (validación, lógica de negocio, acceso a datos) para mejorar la mantenibilidad del código. | RF-ARQ-01 | CU-01, CU-05 | Análisis / Diseño | Medio | Aceptado
SC-09 | Equipo Gifter’s (mejora) | 2025-11-22 | C | Necesario | Media | Incorporar al menos una batería mínima de pruebas automatizadas (registro, login, creación de evento, apertura de chat) para reducir regresiones y dependencia total de pruebas manuales. | RF-QA-01 | CU-01, CU-02, CU-05, CU-08 | Pruebas | Medio | Aceptado
SC-10 | Analista QA | 2025-11-26 | C | Necesario | Media | Ajustar el módulo de sugerencias/recomendaciones para manejar correctamente errores de red y mostrar mensajes más claros al usuario cuando no se puedan cargar recomendaciones. | RF-REC-02 | CU-06 Ver recomendaciones | Desarrollo / Pruebas | Media | Aceptado